## 주제선정 및 기획의도
유니옵스(UniOps) |  |  | 프로젝트명 | CampusFlow
|  |  | 팀원 | 김희준,윤상익,이혁진,김정필,이승진,박두인,김동현
작성자 | 윤상익 |  | 작성일 | 24.12.11
프로젝트 기간 | 24.12.01 ~ 25.01.31 |  | 최종 수정일 | 24.12.13
CampusFlow 학사관리 시스템
현재의 대학생활은 수강 관리, 상담, 졸업 준비, 장학금 신청 등 다양한 학사 업무가 다소 복잡하게 얽혀 있습니다. 이 과정에서 학생, 교수, 관리자 모두가 원활하게 소통하고 학내 일정 및 관리를 편리하고 직관적으로 사용하고자 계획하였습니다.
기술스택 선정
Front-End | 기본기술 | HTML, CSS, JavaScript
| 프레임워크/라이브러리 | Thymeleaf,chart.js(차트라이브러리)
| 스타일링도구 | Bootstrap
| 빌드도구 | Gradle
Back-End | 프로그래밍 언어 | Java
| 프래임워크 | Spring
DB | RDB | Mysql
| 인메모리 | Redis
인프라 | 클라우드 플랫폼 | AWS
| 컨테이너화 | Docker
| 서버관리(Web) | Apache
기타 | 버전/형상관리 | Git, GitHub
| IDE | InteliJ
| API 도구 | Postman

## 요구사항정의서
(공통/학생/교수/관리자 등) | ID생성 | 명칭 입력 | 세부ID생성 | 세부명칭 입력 | 상세 기능 설명 입력 | 참조사항 입력 | 우선순위 선정
구분 | 요구사항ID | 요구사항명 | 세부기능ID | 세부기능명 | 상세설명 | 참고사항 | 우선순위 | 비고
공통 | LOGIN-01 | 로그인 | LOGIN-01-BASIC-01 | 아이디/비밀번호 로그인 | 학생과 관리자는 아이디와 비밀번호를 통해 시스템에 로그인할 수 있어야 한다. | - | 상
공통 | LOGIN-02 | 로그인 | LOGIN-02-REMEMBER-01 | 아이디 저장 | 사용자는 로그인 시 아이디를 저장할 수 있어야 한다. | 체크박스 제공 | 중
학생 | USER-01 | 개인정보 관리 | USER-01-VIEW-01 | 개인정보 조회 | 학생은 자신의 개인정보(이름, 연락처, 이메일 등)를 조회할 수 있어야 한다. | - | 중
학생 | USER-02 | 개인정보 관리 | USER-02-UPDATE-01 | 개인정보 수정 | 학생은 자신의 개인정보를 수정할 수 있어야 한다. | 일부 필드 제한 | 상
학생 | USER-03 | 개인정보 관리 | USER-03-PASSWORD-01 | 비밀번호 찾기(변경) | 비밀번호는 암호화 되있으므로 인증을 통해 변경하도록한다. | 비밀번호 규칙 적용 | 상
관리자 | ADMIN-01 | 사용자 관리 | ADMIN-01-USER-01 | 계정 생성 | 관리자는 새로운 사용자 계정을 생성할 수 있어야 한다. | 관리자 전용 | 상
관리자 | ADMIN-02 | 사용자 관리 | ADMIN-02-VIEW-01 | 사용자 조회 | 관리자는 모든 사용자의 정보를 조회할 수 있어야 한다. | 관리자 전용 | 상
관리자 | ADMIN-03 | 사용자 관리 | ADMIN-03-EDIT-01 | 사용자 수정 및 삭제 | 관리자는 사용자 정보를 수정하거나 삭제할 수 있어야 한다. | 관리자 전용 | 상
관리자 | ADMIN-04 | 사용자 관리 | ADMIN-04-STATE-01 | 학생 상태 관리 | 관리자는 학생의 상태(재학,휴학,제적,퇴학)를 관리할수 있어야한다. | 퇴학,제적 상태로 관리 | 중 | 24.12.17 학생 상태 추가
공통 | SECURITY-01 | 시큐리티 관리 | SECURITY-01-AUTO-01 | 자동 로그아웃 | 설정된 시간 동안 비활성화 시 자동 로그아웃 처리되어야 한다. | 시간 설정 필요 | 중
공통 | SECURITY-02 | 시큐리티 관리 | SECURITY-02-ENC-01 | 비밀번호 암호화 | 모든 비밀번호는 안전하게 암호화되어 저장되어야 한다. | - | 상
공통 | SECURITY-03 | 시큐리티 관리 | SECURITY-03-ROLE-01 | 권한별 접근 제한 | 사용자 권한에 따라 시스템 기능 접근을 제한해야 한다. | - | 상
학생 | STUDENT-01 | 학적 관리 | STUDENT-01-VIEW-01 | 기본 정보 조회 | 학생은 자신의 학적 기본 정보(이름, 학년, 전공, 병역, 가족정보 등)를 조회할 수 있어야 한다. | - | 중
학생 | STUDENT-02 | 학적 관리 | STUDENT-02-LEAVE-01 | 일반 휴학 신청 | 학생은 조건과 신청 기간을 명시하고 사유 입력 후 일반 휴학 신청이 가능해야 한다. | - | 상
학생 | STUDENT-03 | 학적 관리 | STUDENT-03-LEAVE-02 | 군 휴학 신청 | 학생은 입영 날짜와 확인 서류 업로드 후 군 휴학 신청을 할 수 있어야 한다. | 복학 시 자동 해제 | 상
학생 | STUDENT-04 | 학적 관리 | STUDENT-04-RETURN-01 | 복학 신청 | 학생은 조건과 기간 명시 후 복학 신청이 가능하고 승인 상태를 확인할 수 있어야 한다. | - | 상
학생 | STUDENT-05 | 학적 관리 | STUDENT-05-TRANSFER-01 | 전과 신청 | 학생은 전과 신청을 하고 상태를 확인할 수 있어야 한다. | - | 중
학생 | STUDENT-06 | 학적 관리 | STUDENT-06-LEAVE-01 | 자퇴 신청 | 학생은 자퇴 신청을 할 수 있으며 승인 상태를 확인할 수 있어야 한다. | - | 상
공통 | SCHEDULE-01 | 일정 관리 | SCHEDULE-01-VIEW-01 | 학사 일정 조회 | 사용자는 학사 일정을 조회할 수 있어야 한다. | - | 중
관리자 | SCHEDULE-02 | 일정 관리 | SCHEDULE-02-ADD-01 | 학사 일정 작성 | 관리자는 학사 일정을 등록하고 수정할 수 있어야 한다. | 관리자 전용 | 상
공통 | NOTICE-01 | 공지사항 관리 | NOTICE-01-ADMIN-01 | 공지 등록/수정/삭제 | 관리자는 공지사항을 등록, 수정, 삭제할 수 있어야 한다. | 관리자 전용 | 상
공통 | NOTICE-02 | 공지사항 관리 | NOTICE-02-SEARCH-01 | 공지사항 조회 및 검색 | 사용자는 키워드를 통해 공지사항을 조회 및 검색할 수 있어야 한다. | - | 중
공통 | NOTICE-03 | 공지사항 관리 | NOTICE-03-SORT-01 | 공지사항 최신순 정렬 | 공지사항을 최신순으로 정렬하여 제공해야 한다. | - | 중
학생 | FAQ-01 | 문의사항 | FAQ-01-WRITE-01 | 문의사항 작성 및 처리 | 학생은 문의사항을 작성하고 제출할 수 있어야 한다. | 제목 필수 입력 | 상
학생 | FAQ-02 | 문의사항 | FAQ-02-VIEW-01 | 문의사항 조회 | 학생은 제출한 문의사항의 처리 상태를 조회할 수 있어야 한다. | 실시간 상태 표시 | 중
관리자 | FAQ-03 | 문의사항 | FAQ-03-ANSWER-01 | 교직원 답변 및 처리 상태 변경 | 관리자는 문의사항에 답변을 작성하고 처리 상태를 변경할 수 있어야 한다. | 관리자 전용 | 상
학생 | TUITION-01 | 등록금 관리 | TUITION-01-VIEW-01 | 등록금 납부 현황 조회 | 학생은 자신의 등록금 납부 상태를 확인할 수 있어야 한다. | - | 중
학생 | TUITION-02 | 등록금 관리 | TUITION-02-DOWNLOAD-01 | 고지서 확인 및 다운로드 | 학생은 등록금 고지서를 확인하고 다운로드할 수 있어야 한다. | - | 중
관리자 | TUITION-03 | 등록금 관리 | TUITION-03-MANAGE-01 | 등록금 납부 상태 조회 및 관리 | 관리자는 학생들의 납부 상태를 조회하고 미납자를 관리할 수 있어야 한다. | 관리자 전용 | 상
관리자 | TUITION-04 | 등록금 관리 | TUITION-04-INSTALLMENT-01 | 분할 납부 설정 | 관리자는 학생의 분할 납부 신청을 설정할 수 있어야 한다. | 관리자 전용 | 중
관리자 | TUITION-05 | 등록금 관리 | TUITION-05-DEADLINE-01 | 납부 기한 설정 및 알림 관리 | 관리자는 납부 기한을 설정하고 알림을 관리할 수 있어야 한다. | 관리자 전용 | 중
관리자 | CURRICULUM-01 | 교육과정 관리 | CURRICULUM-01-DATA-01 | 필수/선택 과목 등록 및 수정 | 관리자는 필수 및 선택 과목 데이터를 등록하고 수정할 수 있어야 한다. | 관리자 전용 | 상
관리자 | CURRICULUM-02 | 교육과정 관리 | CURRICULUM-02-UPDATE-01 | 연도별 교육과정 업데이트 | 관리자는 연도별 교육과정을 업데이트하고 변경 사항을 반영할 수 있어야 한다. | 관리자 전용 | 중
관리자 | CURRICULUM-03 | 교육과정 관리 | CURRICULUM-03-VIEW-01 | 교육과정 상세 조회 | 관리자는 교육과정 상세 정보를 조회할 수 있어야 한다. | 관리자 전용 | 중
관리자 | CURRICULUM-04 | 교육과정 변경 관리 | CURRICULUM-04-LOG-01 | 교육과정 변경 이력 조회 | 관리자는 교육과정 변경 이력을 확인할 수 있어야 한다. | 관리자 전용 | 중
관리자 | CURRICULUM-05 | 교육과정 변경 관리 | CURRICULUM-05-APPROVE-01 | 변경 승인 및 반영 | 관리자는 교육과정 변경 요청을 승인하고 반영할 수 있어야 한다. | 관리자 전용 | 상
교수 | LECTURE-01 | 강의 관리 | LECTURE-01-PLAN-01 | 강의 계획서 등록 및 수정 | 교수는 강의 계획서를 등록하고 수정할 수 있어야 한다. | - | 상
교수 | LECTURE-02 | 강의 관리 | LECTURE-02-PDF-01 | 강의 계획서 출력 및 다운로드 | 교수는 강의 계획서를 PDF로 출력하고 다운로드할 수 있어야 한다. | PDF 형식 제공 | 중
학생 | REGISTRATION-01 | 수강 관리 | REG-01-APPLY-01 | 과목 목록 조회 및 필터링 | 학생은 수강 신청을 위해 과목 목록을 조회하고 필터링할 수 있어야 한다. | - | 상
학생 | REGISTRATION-02 | 수강 관리 | REG-02-PERIOD-01 | 수강 신청 및 정정 기간 확인 | 학생은 수강 신청과 정정 가능 기간을 확인할 수 있어야 한다. | - | 중
관리자 | REGISTRATION-03 | 수강 관리 | REG-03-CANCEL-01 | 수강 취소 및 정정 처리 | 관리자는 수강 신청을 취소하거나 정정할 수 있어야 한다. | 관리자 전용 | 중
관리자 | REGISTRATION-04 | 수강 관리 | REG-04-STATUS-01 | 수강 신청 현황 및 과목별 인원 관리 | 관리자는 수강 신청 현황과 과목별 수강 인원을 관리할 수 있어야 한다. | 관리자 전용 | 중
교수 | REGISTRATION-05 | 수강 관리 | REG-05-STUDENTLIST-01 | 수강 신청 학생 목록 조회 | 교수는 수강 신청한 학생들의 목록을 확인할 수 있어야 한다. | - | 중
학생 | REGISTRATION-06 | 수강 관리 | REG-06-RETAKE-01 | 재수강 신청 | 학생은 이미 수강한 과목 중 재수강을 신청할 수 있어야 한다. | 기존 성적과 구분 필요 | 상 | 24.12.17 재수강 기능 추가
관리자 | REGISTRATION-07 | 수강 관리 | REG-07-RETAKE-MANAGE-01 | 재수강 관리 | 관리자는 재수강 신청 현황을 확인하고 관리할 수 있어야 한다. | 재수강 신청 승인 가능 | 중 | 24.12.17 재수강 기능 추가
교수 | LECTURE-03 | 강의 관리 | LECTURE-03-ASSESS-01 | 진단 평가 작성 및 제출 | 학생은 진단 평가 항목을 선택하고 점수를 입력하여 제출할 수 있어야 한다. | - | 상
교수 | LECTURE-04 | 강의 관리 | LECTURE-04-ANALYZE-01 | 진단 평가 결과 분석 | 교수는 진단 평가 결과에 대한 점수 통계 및 분석을 수행할 수 있어야 한다. | 통계 제공 필요 | 중
교수 | LECTURE-05 | 강의 관리 | LECTURE-05-FEEDBACK-01 | 피드백 제공 | 교수는 진단 평가 결과에 대한 피드백을 작성하고 학생에게 제공할 수 있어야 한다. | - | 중
학생 | LECTURE-06 | 강의 평가 | LECTURE-06-EVAL-01 | 강의 평가 작성 | 학생은 익명으로 강의 평가 항목을 선택하고 점수를 입력하여 제출할 수 있어야 한다. | 익명성 보장 | 상
교수 | LECTURE-07 | 강의 평가 관리 | LECTURE-07-RESULT-01 | 강의 평가 점수 확인 | 교수는 강의 평가 결과를 확인하고 점수를 분석할 수 있어야 한다. | - | 중
교수 | LECTURE-08 | 강좌 개설 관리 | LECTURE-08-REQUEST-01 | 강좌 개설 신청 및 상태 확인 | 교수는 강좌 개설 신청을 하고 진행 상태를 확인할 수 있어야 한다. | - | 중
관리자 | LECTURE-09 | 강좌 개설 관리 | LECTURE-09-ALLOCATE-01 | 강의실 배정 및 수강 인원 설정 | 관리자는 강좌 개설 시 강의실 배정과 수강 인원을 설정할 수 있어야 한다. | 관리자 전용 | 중
학생 | ATTENDANCE-01 | 출석 관리 | ATT-01-STUDENT-01 | 출석 현황 조회 | 학생은 본인의 출석 현황(출석, 결석, 지각)을 확인할 수 있어야 한다. | - | 중
교수 | ATTENDANCE-02 | 출석 관리 | ATT-02-INPUT-01 | 출석 상태 입력 및 수정 | 교수는 학생들의 출석 상태를 입력하거나 수정할 수 있어야 한다. | - | 상
교수 | ATTENDANCE-03 | 출석 관리 | ATT-03-STATS-01 | 출석률 확인 및 통계 제공 | 교수는 출석률 통계를 확인하고 분석할 수 있어야 한다. | 통계 제공 필요 | 중
교수 | ASSIGNMENT-01 | 과제 관리 | ASSIGN-01-UPLOAD-01 | 과제 등록 및 마감 설정 | 교수는 과제를 등록하고 마감 기한을 설정할 수 있어야 한다. | - | 상
교수 | ASSIGNMENT-02 | 과제 관리 | ASSIGN-02-EVAL-01 | 제출 과제 평가 및 점수 입력 | 교수는 제출된 과제를 평가하고 점수를 입력할 수 있어야 한다. | - | 상
학생 | ASSIGNMENT-03 | 과제 관리 | ASSIGN-03-SUBMIT-01 | 과제 파일 업로드 및 상태 확인 | 학생은 과제 파일을 업로드하고 제출 상태를 확인할 수 있어야 한다. | - | 중
교수 | GRADE-01 | 성적 관리 | GRADE-01-INPUT-01 | 성적 점수 등록 및 수정 | 교수는 학생의 성적 점수를 입력하고 수정할 수 있어야 한다. | - | 상
학생 | GRADE-02 | 성적 관리 | GRADE-02-VIEW-01 | 성적 조회 | 학생은 현재 및 과거 학기의 성적을 조회할 수 있어야 한다. | - | 중
학생 | GRADUATION-01 | 졸업 관리 | GRAD-01-CHECK-01 | 졸업 요건 확인 | 학생은 졸업 요건(학점, 필수 과목 충족 여부 등)을 확인할 수 있어야 한다. | - | 상
관리자 | GRADUATION-02 | 졸업 관리 | GRAD-02-STATS-01 | 졸업 통계 조회 | 관리자는 졸업생 현황 통계를 확인하고 분석할 수 있어야 한다. | 관리자 전용 | 중
관리자 | STATISTICS-01 | 통계 관리 | STAT-01-GRADE-01 | 성적 통계 | 관리자는 강의별 성적 평균 및 학기별 성적 분포 그래프를 확인할 수 있어야 한다. | 그래프 제공 | 중
관리자 | STATISTICS-02 | 통계 관리 | STAT-02-ATTEND-01 | 출석률 통계 | 관리자는 강의별 평균 출석률 및 결석/지각 비율을 확인할 수 있어야 한다. | - | 중
관리자 | STATISTICS-03 | 통계 관리 | STAT-03-COURSE-01 | 수강 현황 통계 | 관리자는 강의별 수강생 수 및 인기 강의 순위를 확인할 수 있어야 한다. | - | 중

## 기능명세서
기능 구현 체크리스트
단계 구분 | 주요 업무 | ① 세부 업무 | ② 진행 상태 | ③ 훈련생 질의사항 | ④ 피드백 및 비고 | ③ 멘토 회차
1. 분석 | 1.1 요구 분석 |  | 진행/완료/미완 | 해당
|  | 1.1.1 요구사항 수집 | 완료
|  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 | 완료
|  | 1.1.3 역할 분배 및 담당별 업무 분석 | 완료
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 프로세스 모델 작성 | 진행
|  | 2.1.2 ERD 작성(논리) | 진행
|  | 2.1.3 데이터베이스 설계(물리) | 진행
2.1.4 화면설계서 작성
2.1.4 형상관리
3. 구현 | 3.1 디자인
3.1.1 공통 디자인 적용
3.1.1.1 로그인 디자인
3.1.1.2 메인 페이지
3.1.1.3 학생 페이지
3.1.1.4 교수 페이지
3.1.1.5 관리자 페이지
3.2 개발
3.2.1 로그인
3.2.1.1 아이디/비밀번호 로그인
3.2.1.2 아이디 저장
3.2.2 사용자 관리
3.2.2.1 개인정보 관리
3.2.2.1.1 개인정보 조회
3.2.2.1.2 개인정보 수정
3.2.2.1.3 비밀번호 변경
3.2.2.2 관리자 사용자 관리
3.2.2.2.1 계정 생성
3.2.2.2.2 사용자 조회
3.2.2.2.3 사용자 수정 및 삭제
3.2.2.2.4 학생 상태 관리
3.2.3 시큐리티 관리
3.2.3.1 자동 로그아웃
3.2.3.2 비밀번호 암호화
3.2.3.3 권한별 접근 제한
3.2.4 학적 (학생,관리자)
3.2.4.1 기본 정보 조회
3.2.4.2 병역 정보
3.2.4.3 가족 정보
3.2.4.4 학력 정보
3.2.4.5 전과 신청
3.2.4.6 자퇴 신청
3.2.4.7 휴학 신청
3.2.4.7.1 일반 휴학 신청
3.2.4.7.2 군 휴학 신청
3.2.4.8 복학 신청
3.2.5 일정 (공통)
3.2.5.1 학사 일정 조회
3.2.5.2 학사 일정 작성(관리자)
3.2.6 공지사항 (공통)
3.2.6.1 공지 등록,수정,삭제(관리자)
3.2.6.2 공지사항 조회 및 검색
3.2.6.3 최신순 정렬
3.2.7 게시판 (공통)
3.2.7.1 학과별 게시판 조회
3.2.7.2 게시글 작성,수정,삭제
3.2.7.3 댓글 및 대댓글 작성 기능
3.2.8 문의사항
3.2.8.1 문의사항 작성 및 처리
3.2.8.2 문의사항 조회
3.2.8.3 교직원 답변 기능 및 처리 상태 변경(관리자)
3.2.9 등록금 관리
3.2.9.1 학생 등록금 납부 현황 조회 (학생)
3.2.9.2 고지서 확인 및 다운로드 (학생)
3.2.9.3 등록금 납부 관리 (관리자)
3.2.9.3.1 납부 상태 조회 및 미납자 관리 (관리자)
3.2.9.3.2 분할 납부 설정 (관리자)
3.2.9.3.3 납부 기한 설정 및 알림 관리 (관리자)
3.2.10 교육과정 관리 (관리자)
3.2.10.1 교육과정 데이터 관리 (관리자)
3.2.10.1.1 필수/선택 과목 등록 및 수정 (관리자)
3.2.10.1.2 연도별 교육과정 업데이트 (관리자)
3.2.10.1.3 교육과정 상세 조회 (관리자)
3.2.10.2 교육과정 변경 관리 (관리자)
3.2.10.2.1 교육과정 변경 이력 조회 (관리자)
3.2.10.2.2 변경 승인 및 반영 (관리자)
3.2.11 강의 관리
3.2.11.1 강의 계획서 관리
3.2.11.1.1 강의 계획서 등록 및 수정 (교수)
3.2.11.1.2 강의 계획서 PDF 출력 및 다운로드 (교수)
3.2.11.2 평가 관리
3.2.11.2.1 진단 평가 작성 및 제출 (학생)
3.2.11.2.1.1 진단 평가 항목 선택 및 점수 입력 (학생)
3.2.11.2.1.2 진단 평가 결과 제출 확인 (학생)
3.2.11.2.2 진단 평가 결과 분석 (교수)
3.2.11.2.2.1 진단 평가 점수 통계 및 분석 (교수)
3.2.11.2.2.2 피드백 제공 (교수)
3.2.11.2.3 강의 평가 작성 (학생)
3.2.11.2.3.1 평가 항목 선택 및 점수 입력 (학생)
3.2.11.2.3.2 강의 평가 익명성 보장 (학생)
3.2.11.2.3.3 강의 평가 제출 여부 확인 (학생)
3.2.11.2.4 강의 평가 설문 수집 및 점수 확인 (교수)
3.2.11.3 강좌 개설 관리
3.2.11.3.1 강좌 개설 신청 및 상태 확인 (교수)
3.2.11.3.2 강의실 배정 및 수강 인원 설정 (관리자)
3.2.12 수강 관리
3.2.12.1 수강 신청
3.2.12.1.1 과목 목록 조회 및 필터링 (학생)
3.2.12.1.2 수강 신청 및 정정 기간 확인 (학생)
3.2.12.1.3 재수강 신청 (학생)
3.2.12.2 수강 관리
3.2.12.2.1 수강 취소 및 정정 처리 (관리자)
3.2.12.2.2 수강 신청 현황 및 과목별 인원 관리 (관리자)
3.2.12.2.3 재수강 신청 현황 관리 (관리자)
3.2.12.3 수강 상세 조회
3.2.12.3.1 수강 신청 학생 목록 조회 (교수)
3.2.13 출석 관리
3.2.13.1 학생 출석 확인
3.2.13.1.1 개인 출석 현황 조회 (학생)
3.2.13.2 교수 출석 관리
3.2.13.2.1 출석 상태 입력 및 수정 (교수)
3.2.13.2.2 출석률 확인 및 통계 제공 (교수)
3.2.14 과제 관리
3.2.14.1 과제 등록 및 관리
3.2.14.1.1 과제 등록 및 마감 기한 설정 (교수)
3.2.14.1.2 제출된 과제 평가 및 점수 입력 (교수)
3.2.14.2 과제 제출 및 수정
3.2.14.2.1 과제 파일 업로드 (학생)
3.2.14.2.2 제출 상태 확인 (학생)
3.2.15 성적 관리
3.2.15.1 성적 등록 및 관리
3.2.15.1.1 점수 등록 및 수정 (교수)
3.2.15.1.2 점수 범위 검증 및 평균/합계 계산 (교수)
3.2.15.2 성적 조회
3.2.15.2.1 현재 및 과거 학기 성적 확인 (학생)
3.2.16 졸업 관리
3.2.16.1 졸업 요건 확인
3.2.16.1.1 졸업 학점 및 필수 과목 충족 여부 조회 (학생)
3.2.16.2 졸업 통계 조회
3.2.16.2.1 졸업생 현황 통계 확인 (관리자)
3.2.17 통계
3.2.17.1 성적 통계
3.2.17.1.1 강의 성적 평균 조회 (교수/관리자)
3.2.17.1.2 학기별 성적 분포 그래프 (교수/관리자)
3.2.17.2 출석률 통계
3.2.17.2.1 강의별 평균 출석률 (교수/관리자)
3.2.17.2.2 결석/지각 비율 확인 (교수/관리자)
3.2.17.3 수강 현황 통계
3.2.17.3.1 강의별 수강생 수 확인 (관리자)
3.2.17.3.2 인기 강의 순위 제공 (관리자)
4. 테스트 | 4.1 테스트 및 보안 | 4.1.1 오류 수정
| 4.2 발표준비 | 4.2.1 PPT 및 시연영상 제작
| 4.3 최종점검 | 4.3.1 대면 멘토링, 최종 배포
5. 산출물 | 5.1 산출물 제작
6. 발표 | 6.1 최종발표

## WBS
통합 WBS |  | 프로젝트명 | CampusFlow | [7 empty] | 김희준 |  |  | 이승진
|  | 팀원 | 김희준,윤상익,이혁진,김정필,이승진,박두인,김동현 | [7 empty] | 윤상익 |  |  | 박두인
작성자 | 윤상익 | 작성일 | 24.12.12 | [7 empty] | 이혁진 |  |  | 김동현
프로젝트 기간 | 24.12.01 ~ 25.01.31 | 최종 수정일 | 24.12.13 | [7 empty] | 김정필 |  |  | 공통
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | M | 12월 | [29 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월
[9 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W |  |  |  |  | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  |  | 1W
[9 empty] | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 분석 | 공통 | 완료 | 100% | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 5
1.2 기능 분석
|  | 1.2.1 필요 기능 정의 | 공통 | 완료 | 100% | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2
|  | 1.2.2 기능정의서 작성 |  | 완료 | 100% | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 4
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 설계 분담 | 공통 | 완료 | 100% | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2
|  | 2.1.2 ERD 작성 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 4
|  | 2.1.3 데이터베이스 설계 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 화면 설계 | 공통 | 준비중 | 0% | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 5
|  | 3.1.1.1 로그인 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2
|  | 3.1.1.2 메인 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 3
|  | 3.1.1.3 학생 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 3
|  | 3.1.1.4 교수 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 3
|  | 3.1.1.5 관리자 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 3
3.2 개발
|  | 3.2.1 로그인 | 김희준
|  | 3.2.1.1 아이디/비밀번호 로그인 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2
|  | 3.2.1.2 아이디 저장 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 1
3.2.2 사용자 관리
3.2.2.1 개인정보 관리
|  | 3.2.2.1.1 개인정보 조회 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 1
|  | 3.2.2.1.2 개인정보 수정 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2
|  | 3.2.2.1.3 비밀번호 변경 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2
3.2.2.2 관리자 사용자 관리
|  | 3.2.2.2.1 계정 생성 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 1
|  | 3.2.2.2.2 사용자 조회 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2
|  | 3.2.2.2.3 사용자 수정 및 삭제 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 1
|  | 3.2.2.2.4 학생 상태 관리 | 이혁진 | 준비중 | 0% | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 8
|  | 3.2.3 시큐리티 관리 | 김희준
|  | 3.2.3.1 자동 로그아웃 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 1
|  | 3.2.3.2 비밀번호 암호화 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 1
|  | 3.2.3.3 권한별 접근 제한 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 3
|  | 3.2.4 학적 (학생) | 이혁진
|  | 3.2.4.1 기본 정보 조회 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 1
|  | 3.2.4.2 병역 정보 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2
|  | 3.2.4.3 가족 정보 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2
|  | 3.2.4.4 학력 정보 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2
|  | 3.2.4.5 전과 신청 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-01 | 2025-01-03 | 3
|  | 3.2.4.6 자퇴 신청 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2
3.2.4.7 휴학 신청
|  | 3.2.4.7.1 일반 휴학 신청 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2
|  | 3.2.4.7.2 군 휴학 신청 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 1
|  | 3.2.4.8 복학 신청 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2
|  | 3.2.5 일정 (공통) | 이승진
|  | 3.2.5.1 학사 일정 조회 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2
|  | 3.2.5.2 학사 일정 작성(관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 4
3.2.6 공지사항 (공통)
|  | 3.2.6.1 공지 등록,수정,삭제(관리자) |  | 준비중 | 0% | 2024-12-30 | 2025-01-02 | 4
|  | 3.2.6.2 공지사항 조회 및 검색 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-01 | 2025-01-06 | 4
|  | 3.2.6.3 최신순 정렬 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 3
3.2.7 게시판 (공통)
|  | 3.2.7.1 학과별 게시판 조회 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-09 | 2025-01-13 | 3
|  | 3.2.7.2 게시글 작성,수정,삭제 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 3
|  | 3.2.7.3 댓글 및 대댓글 작성 기능 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2
3.2.8 문의사항
|  | 3.2.8.1 문의사항 작성 및 처리 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2
|  | 3.2.8.2 문의사항 조회 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2
|  | 3.2.8.3 교직원 답변 기능 및 처리 상태 변경(관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2
3.2.9 등록금 관리
|  | 3.2.9.1 학생 등록금 납부 현황 조회 (학생) | 김동현 | 준비중 | 0% | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2
|  | 3.2.9.2 고지서 확인 및 다운로드 (학생) |  | 준비중 | 0% | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2
|  | 3.2.9.3 분할 납부 신청(학생) |  | 준비중 | 0% | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 3
3.2.9.4 등록금 납부 관리 (관리자)
|  | 3.2.9.4.1 납부 상태 조회 및 미납자 관리 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 3
|  | 3.2.9.4.2 분할 납부 설정 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 3
|  | 3.2.9.4.3 납부 기한 설정 및 알림 관리 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-03 | 2025-01-06 | 2
|  | 3.2.10 교육과정 관리 (관리자) | 윤상익
3.2.10.1 교육과정 데이터 관리 (관리자)
|  | 3.2.10.1.1 필수/선택 과목 등록 및 수정 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2
|  | 3.2.10.1.2 연도별 교육과정 업데이트 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2024-12-30 | 2025-01-01 | 3
|  | 3.2.10.1.3 교육과정 상세 조회 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2
3.2.10.2 교육과정 변경 관리 (관리자)
|  | 3.2.10.2.1 교육과정 변경 이력 조회 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 3
|  | 3.2.10.2.2 변경 승인 및 반영 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 3
|  | 3.2.11 강의 관리 | 김정필
3.2.11.1 강의 계획서 관리
|  | 3.2.11.1.1 강의 계획서 등록 및 수정 (교수) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 3
|  | 3.2.11.1.2 강의 계획서 PDF 출력 및 다운로드 (교수) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2
|  | 3.2.11.2 평가 관리 | 박두인
|  | 3.2.11.2.1 진단 평가 작성 및 제출 (학생) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2
|  | 3.2.11.2.2 진단 평가 양식 관리 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2024-12-30 | 2025-01-01 | 3
3.2.11.2.3 진단 평가 결과 분석 (교수)
|  | 3.2.11.2.3.1 진단 평가 점수 통계 및 분석 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 3
|  | 3.2.11.2.3.2 피드백 제공 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2
3.2.11.2.4 강의 평가 작성 (학생)
|  | 3.2.11.2.4.1 평가 항목 선택 및 점수 입력 (학생) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2
|  | 3.2.11.2.4.2 강의 평가 익명성 보장 (학생) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2
|  | 3.2.11.2.4.3 강의 평가 제출 여부 확인 (학생) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 1
|  | 3.2.11.2.5 강의 평가 설문 수집 및 점수 확인 (교수) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 1
|  | 3.2.11.3 강좌 개설 관리 | 김정필
|  | 3.2.11.3.1 강좌 개설 신청 및 상태 확인 (교수) |  | 준비중 | 0% | 2024-12-30 | 2025-01-01 | 3
|  | 3.2.11.3.2 강의실 배정 및 수강 인원 설정 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2
|  | 3.2.12 수강 관리 | 김동현
3.2.12.1 수강 신청
|  | 3.2.12.1.1 과목 목록 조회 및 필터링 (학생) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-07(목) | 2025-01-08(월) | 2
|  | 3.2.12.1.2 수강 신청 및 정정 기간 확인 (학생) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-08(월) | 2025-01-09(월) | 2
|  | 3.2.12.1.3 재수강 신청 (학생) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-10(월) | 2025-01-10(월) | 1
3.2.12.2 수강 관리
|  | 3.2.12.2.1 수강 취소 및 정정 처리 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-08(월) | 2025-01-09(월) | 2
|  | 3.2.12.2.2 수강 신청 현황 및 과목별 인원 관리 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-09(월) | 2025-01-09(월) | 1
|  | 3.2.12.2.3 재수강 신청 현황 관리 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-10(금) | 2025-01-10(월) | 1
|  | 3.2.12.3 수강 상세 조회 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-13(금) | 2025-01-15(월) | 3
3.2.17.3 수강 현황 통계
|  | 3.2.17.3.1 강의별 수강생 수 확인 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2
|  | 3.2.12.3.1 수강 신청 학생 목록 조회 (교수) |  | 준비 중 | 0% | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2
|  | 3.2.13 출석 관리 | 윤상익
3.2.13.1 학생 출석 확인
|  | 3.2.13.1.1 개인 출석 현황 조회 (학생) |  | 준비 중 | 0% | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2
3.2.13.2 교수 출석 관리
|  | 3.2.13.2.1 출석 상태 입력 및 수정 (교수) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-10(금) | 2025-01-14(월) | 3
|  | 3.2.13.2.2 출석률 확인 및 통계 제공 (교수) |  | 준비 중 | 0% | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 3
|  | 3.2.14 과제 관리 | 김정필
3.2.14.1 과제 등록 및 관리
|  | 3.2.14.1.1 과제 등록 및 마감 기한 설정 (교수) |  | 준비 중 | 0% | 2025-01-13 | 2025-01-14(월) | 2
|  | 3.2.14.1.2 제출된 과제 평가 및 점수 입력 (교수) |  | 준비 중 | 0% | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 3
3.2.14.2 과제 제출 및 수정
|  | 3.2.14.2.1 과제 파일 업로드 (학생) |  | 준비 중 | 0% | 2025-01-20 | 2025-01-22(월) | 3
|  | 3.2.14.2.2 제출 상태 확인 (학생) |  | 준비 중 | 0% | 2025-01-22(월) | 2025-01-23(월) | 2
|  | 3.2.15 성적 관리 | 이혁진
3.2.15.1 성적 등록 및 관리
|  | 3.2.15.1.1 점수 등록 및 수정 (교수) |  | 준비 중 | 0% | 2025-01-13 | 2025-01-14(월) | 2
|  | 3.2.15.1.2 점수 범위 검증 및 평균/합계 계산 (교수) |  | 준비 중 | 0% | 2025-01-14(월) | 2025-01-15 | 2
|  | 3.2.15.2 성적 조회 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 3
3.2.15.3 성적 통계
|  | 3.2.15.3.1 강의 성적 평균 조회 (교수/관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2
|  | 3.2.15.3.2 학기별 성적 분포 그래프 (교수/관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-22(월) | 2025-01-24(월) | 3
|  | 3.2.16 졸업 관리 | 윤상익
3.2.16.1 졸업 요건 확인
|  | 3.2.16.1.1 졸업 학점 및 필수 과목 충족 여부 조회 (학생) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2
3.2.16.2 졸업 통계 조회
|  | 3.2.16.2.1 졸업생 현황 통계 확인 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 3
4. 테스트
| 4.1 테스트 및 보완 | 4.1.1 오류 수정 | 전체 | 완료 | 100% | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 10
| 4.2 발표준비 | 4.2.1 PPT 제작 | 윤상익 | 완료 | 100% | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 3
| 4.3 최종점검 | 4.3.1 시연 준비 | 전체 | 완료 | 100% | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 3
5. 산출물
| 5.1 산출물 제작 | 5.1 산출물 제작 | 전체 | 완료 | 100% | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 3
6. 발표

## 김희준
개인 WBS |  | 프로젝트명 | CampusFlow | [7 empty] | 김희준 |  |  | 이승진
|  | 팀원 | 김희준,윤상익,이혁진,김정필,이승진,박두인,김동현 | [7 empty] | 윤상익 |  |  | 박두인
작성자 | 김희준 | 작성일 | 24.12.12 | [7 empty] | 이혁진 |  |  | 김동현
프로젝트 기간 | 24.12.01 ~ 25.01.31 | 최종 수정일 | 24.12.13 | [7 empty] | 김정필 |  |  | 공통
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | M | 12월 | [29 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월
[9 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W |  |  |  |  | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  |  | 1W
[9 empty] | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 수집 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-07-24 | 2023-08-01 | 7
|  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 5
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 분석 | 공통 | 완료 | 100% | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 5
1.2 기능 분석
|  | 1.2.1 필요 기능 정의 | 공통 | 완료 | 100% | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2
|  | 1.2.2 기능정의서 작성 |  | 완료 | 100% | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 4
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 설계 분담 | 공통 | 완료 | 100% | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2
|  | 2.1.2 ERD 작성 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 4
|  | 2.1.3 데이터베이스 설계 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 화면 설계 | 공통 | 준비중 | 0% | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 5
|  | 3.1.1.1 로그인 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2
|  | 3.1.1.2 메인 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 3
|  | 3.1.1.3 학생 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 3
|  | 3.1.1.4 교수 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 3
|  | 3.1.1.5 관리자 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 3
3.2 개발
|  | 3.2.1 로그인 | 김희준
|  | 3.2.1.1 아이디/비밀번호 로그인 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2
|  | 3.2.1.2 아이디 저장 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 1
3.2.2 사용자 관리
3.2.2.1 개인정보 관리
|  | 3.2.2.1.1 개인정보 조회 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 1
|  | 3.2.2.1.2 개인정보 수정 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2
|  | 3.2.2.1.3 비밀번호 변경 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2
3.2.2.2 관리자 사용자 관리
|  | 3.2.2.2.1 계정 생성 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 1
|  | 3.2.2.2.2 사용자 조회 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2
|  | 3.2.2.2.3 사용자 수정 및 삭제 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 1
|  | 3.2.3 시큐리티 관리 | 김희준
|  | 3.2.3.1 자동 로그아웃 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 1
|  | 3.2.3.2 비밀번호 암호화 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 1
|  | 3.2.3.3 권한별 접근 제한 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 3
4. 테스트
| 4.1 테스트 및 보완 | 4.1.1 오류 수정 | 전체 | 완료 | 100% | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 10
| 4.3 최종점검 | 4.3.1 시연 준비 | 전체 | 완료 | 100% | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 3
5. 산출물
| 5.1 산출물 제작 | 5.1 산출물 제작 | 전체 | 완료 | 100% | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 3
6. 발표

## 이혁진
개인 WBS |  | 프로젝트명 | CampusFlow | [7 empty] | 김희준 |  |  | 이승진
|  | 팀원 | 김희준,윤상익,이혁진,김정필,이승진,박두인,김동현 | [7 empty] | 윤상익 |  |  | 박두인
작성자 | 이혁진 | 작성일 | 24.12.12 | [7 empty] | 이혁진 |  |  | 김동현
프로젝트 기간 | 24.12.01 ~ 25.01.31 | 최종 수정일 | 24.12.13 | [7 empty] | 김정필 |  |  | 공통
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | M | 12월 | [29 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월
[9 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W |  |  |  |  | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  |  | 1W
[9 empty] | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 수집 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-07-24 | 2023-08-01 | 7
|  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 5
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 분석 | 공통 | 완료 | 100% | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 5
1.2 기능 분석
|  | 1.2.1 필요 기능 정의 | 공통 | 완료 | 100% | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2
|  | 1.2.2 기능정의서 작성 |  | 완료 | 100% | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 4
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 설계 분담 | 공통 | 완료 | 100% | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2
|  | 2.1.2 ERD 작성 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 4
|  | 2.1.3 데이터베이스 설계 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 화면 설계 | 공통 | 준비중 | 0% | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 5
|  | 3.1.1.1 로그인 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2
|  | 3.1.1.2 메인 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 3
|  | 3.1.1.3 학생 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 3
|  | 3.1.1.4 교수 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 3
|  | 3.1.1.5 관리자 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 3
3.2 개발
|  | 3.2.2.2.4 학생 상태 관리 | 이혁진 | 준비중 | 0% | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 8
|  | 3.2.4 학적 (학생) | 이혁진
|  | 3.2.4.1 기본 정보 조회 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 1
|  | 3.2.4.2 병역 정보 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2
|  | 3.2.4.3 가족 정보 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2
|  | 3.2.4.4 학력 정보 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2
|  | 3.2.4.5 전과 신청 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-01 | 2025-01-03 | 3
|  | 3.2.4.6 자퇴 신청 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2
3.2.4.7 휴학 신청
|  | 3.2.4.7.1 일반 휴학 신청 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2
|  | 3.2.4.7.2 군 휴학 신청 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 1
|  | 3.2.4.8 복학 신청 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2
|  | 3.2.15 성적 관리 | 이혁진
3.2.15.1 성적 등록 및 관리
|  | 3.2.15.1.1 점수 등록 및 수정 (교수) |  | 준비 중 | 0% | 2025-01-13 | 2025-01-14(월) | 2
|  | 3.2.15.1.2 점수 범위 검증 및 평균/합계 계산 (교수) |  | 준비 중 | 0% | 2025-01-14(월) | 2025-01-15 | 2
|  | 3.2.15.2 성적 조회 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 3
3.2.15.3 성적 통계
|  | 3.2.15.3.1 강의 성적 평균 조회 (교수/관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2
|  | 3.2.15.3.2 학기별 성적 분포 그래프 (교수/관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-22(월) | 2025-01-24(월) | 3
4. 테스트
| 4.1 테스트 및 보완 | 4.1.1 오류 수정 | 전체 | 완료 | 100% | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 10
| 4.3 최종점검 | 4.3.1 시연 준비 | 전체 | 완료 | 100% | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 3
5. 산출물
| 5.1 산출물 제작 | 5.1 산출물 제작 | 전체 | 완료 | 100% | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 3
6. 발표

## 이승진
개인 WBS |  | 프로젝트명 | CampusFlow | [7 empty] | 김희준 |  |  | 이승진
|  | 팀원 | 김희준,윤상익,이혁진,김정필,이승진,박두인,김동현 | [7 empty] | 윤상익 |  |  | 박두인
작성자 | 이승진 | 작성일 | 24.12.12 | [7 empty] | 이혁진 |  |  | 김동현
프로젝트 기간 | 24.12.01 ~ 25.01.31 | 최종 수정일 | 24.12.13 | [7 empty] | 김정필 |  |  | 공통
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | M | 12월 | [29 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월
[9 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W |  |  |  |  | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  |  | 1W
[9 empty] | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 수집 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-07-24 | 2023-08-01 | 7
|  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 5
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 분석 | 공통 | 완료 | 100% | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 5
1.2 기능 분석
|  | 1.2.1 필요 기능 정의 | 공통 | 완료 | 100% | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2
|  | 1.2.2 기능정의서 작성 |  | 완료 | 100% | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 4
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 설계 분담 | 공통 | 완료 | 100% | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2
|  | 2.1.2 ERD 작성 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 4
|  | 2.1.3 데이터베이스 설계 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 화면 설계 | 공통 | 준비중 | 0% | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 5
|  | 3.1.1.1 로그인 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2
|  | 3.1.1.2 메인 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 3
|  | 3.1.1.3 학생 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 3
|  | 3.1.1.4 교수 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 3
|  | 3.1.1.5 관리자 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 3
3.2 개발
|  | 3.2.5 일정 (공통) | 이승진
|  | 3.2.5.1 학사 일정 조회 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2
|  | 3.2.5.2 학사 일정 작성(관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 4
3.2.6 공지사항 (공통)
|  | 3.2.6.1 공지 등록,수정,삭제(관리자) |  | 준비중 | 0% | 2024-12-30 | 2025-01-02 | 4
|  | 3.2.6.2 공지사항 조회 및 검색 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-01 | 2025-01-06 | 4
|  | 3.2.6.3 최신순 정렬 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 3
3.2.7 게시판 (공통)
|  | 3.2.7.1 학과별 게시판 조회 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-09 | 2025-01-13 | 3
|  | 3.2.7.2 게시글 작성,수정,삭제 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 3
|  | 3.2.7.3 댓글 및 대댓글 작성 기능 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2
3.2.8 문의사항
|  | 3.2.8.1 문의사항 작성 및 처리 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2
|  | 3.2.8.2 문의사항 조회 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2
|  | 3.2.8.3 교직원 답변 기능 및 처리 상태 변경(관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2
4. 테스트
| 4.1 테스트 및 보완 | 4.1.1 오류 수정 | 전체 | 완료 | 100% | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 10
| 4.3 최종점검 | 4.3.1 시연 준비 | 전체 | 완료 | 100% | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 3
5. 산출물
| 5.1 산출물 제작 | 5.1 산출물 제작 | 전체 | 완료 | 100% | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 3
6. 발표

## 김동현
개인 WBS |  | 프로젝트명 | CampusFlow | [7 empty] | 김희준 |  |  | 이승진
|  | 팀원 | 김희준,윤상익,이혁진,김정필,이승진,박두인,김동현 | [7 empty] | 윤상익 |  |  | 박두인
작성자 | 김동현 | 작성일 | 24.12.12 | [7 empty] | 이혁진 |  |  | 김동현
프로젝트 기간 | 24.12.01 ~ 25.01.31 | 최종 수정일 | 24.12.13 | [7 empty] | 김정필 |  |  | 공통
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | M | 12월 | [29 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월
[9 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W |  |  |  |  | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  |  | 1W
[9 empty] | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 수집 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-07-24 | 2023-08-01 | 7
|  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 5
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 분석 | 공통 | 완료 | 100% | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 5
1.2 기능 분석
|  | 1.2.1 필요 기능 정의 | 공통 | 완료 | 100% | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2
|  | 1.2.2 기능정의서 작성 |  | 완료 | 100% | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 4
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 설계 분담 | 공통 | 완료 | 100% | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2
|  | 2.1.2 ERD 작성 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 4
|  | 2.1.3 데이터베이스 설계 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 화면 설계 | 공통 | 준비중 | 0% | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 5
|  | 3.1.1.1 로그인 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2
|  | 3.1.1.2 메인 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 3
|  | 3.1.1.3 학생 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 3
|  | 3.1.1.4 교수 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 3
|  | 3.1.1.5 관리자 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 3
3.2 개발
3.2.9 등록금 관리
|  | 3.2.9.1 학생 등록금 납부 현황 조회 (학생) | 김동현 | 준비중 | 0% | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2
|  | 3.2.9.2 고지서 확인 및 다운로드 (학생) |  | 준비중 | 0% | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2
|  | 3.2.9.3 분할 납부 신청(학생) |  | 준비중 | 0% | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 3
3.2.9.4 등록금 납부 관리 (관리자)
|  | 3.2.9.4.1 납부 상태 조회 및 미납자 관리 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 3
|  | 3.2.9.4.2 분할 납부 설정 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 3
|  | 3.2.9.4.3 납부 기한 설정 및 알림 관리 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-03 | 2025-01-06 | 2
|  | 3.2.12 수강 관리 | 김동현
3.2.12.1 수강 신청
|  | 3.2.12.1.1 과목 목록 조회 및 필터링 (학생) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-07(목) | 2025-01-08(월) | 2
|  | 3.2.12.1.2 수강 신청 및 정정 기간 확인 (학생) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-08(월) | 2025-01-09(월) | 2
|  | 3.2.12.1.3 재수강 신청 (학생) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-10(월) | 2025-01-10(월) | 1
3.2.12.2 수강 관리
|  | 3.2.12.2.1 수강 취소 및 정정 처리 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-08(월) | 2025-01-09(월) | 2
|  | 3.2.12.2.2 수강 신청 현황 및 과목별 인원 관리 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-09(월) | 2025-01-09(월) | 1
|  | 3.2.12.2.3 재수강 신청 현황 관리 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-10(금) | 2025-01-10(월) | 1
|  | 3.2.12.3 수강 상세 조회 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-13(금) | 2025-01-15(월) | 3
3.2.17.3 수강 현황 통계
|  | 3.2.17.3.1 강의별 수강생 수 확인 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2
|  | 3.2.12.3.1 수강 신청 학생 목록 조회 (교수) |  | 준비 중 | 0% | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2
4. 테스트
| 4.1 테스트 및 보완 | 4.1.1 오류 수정 | 전체 | 완료 | 100% | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 10
| 4.3 최종점검 | 4.3.1 시연 준비 | 전체 | 완료 | 100% | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 3
5. 산출물
| 5.1 산출물 제작 | 5.1 산출물 제작 | 전체 | 완료 | 100% | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 3
6. 발표

## 윤상익
개인 WBS |  | 프로젝트명 | CampusFlow | [7 empty] | 김희준 |  |  | 이승진
|  | 팀원 | 김희준,윤상익,이혁진,김정필,이승진,박두인,김동현 | [7 empty] | 윤상익 |  |  | 박두인
작성자 | 윤상익 | 작성일 | 24.12.12 | [7 empty] | 이혁진 |  |  | 김동현
프로젝트 기간 | 24.12.01 ~ 25.01.31 | 최종 수정일 | 24.12.13 | [7 empty] | 김정필 |  |  | 공통
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | M | 12월 | [29 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월
[9 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W |  |  |  |  | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  |  | 1W
[9 empty] | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 수집 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-07-24 | 2023-08-01 | 7
|  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 5
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 분석 | 공통 | 완료 | 100% | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 5
1.2 기능 분석
|  | 1.2.1 필요 기능 정의 | 공통 | 완료 | 100% | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2
|  | 1.2.2 기능정의서 작성 |  | 완료 | 100% | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 4
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 설계 분담 | 공통 | 완료 | 100% | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2
|  | 2.1.2 ERD 작성 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 4
|  | 2.1.3 데이터베이스 설계 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 화면 설계 | 공통 | 준비중 | 0% | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 5
|  | 3.1.1.1 로그인 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2
|  | 3.1.1.2 메인 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 3
|  | 3.1.1.3 학생 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 3
|  | 3.1.1.4 교수 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 3
|  | 3.1.1.5 관리자 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 3
3.2 개발
|  | 3.2.10 교육과정 관리 (관리자) | 윤상익
3.2.10.1 교육과정 데이터 관리 (관리자)
|  | 3.2.10.1.1 필수/선택 과목 등록 및 수정 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2
|  | 3.2.10.1.2 연도별 교육과정 업데이트 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2024-12-30 | 2025-01-01 | 3
|  | 3.2.10.1.3 교육과정 상세 조회 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2
3.2.10.2 교육과정 변경 관리 (관리자)
|  | 3.2.10.2.1 교육과정 변경 이력 조회 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 3
|  | 3.2.10.2.2 변경 승인 및 반영 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 3
|  | 3.2.13 출석 관리 | 윤상익
3.2.13.1 학생 출석 확인
|  | 3.2.13.1.1 개인 출석 현황 조회 (학생) |  | 준비 중 | 0% | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2
3.2.13.2 교수 출석 관리
|  | 3.2.13.2.1 출석 상태 입력 및 수정 (교수) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-10(금) | 2025-01-14(월) | 3
|  | 3.2.13.2.2 출석률 확인 및 통계 제공 (교수) |  | 준비 중 | 0% | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 3
|  | 3.2.16 졸업 관리 | 윤상익
3.2.16.1 졸업 요건 확인
|  | 3.2.16.1.1 졸업 학점 및 필수 과목 충족 여부 조회 (학생) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2
3.2.16.2 졸업 통계 조회
|  | 3.2.16.2.1 졸업생 현황 통계 확인 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 3
4. 테스트
| 4.1 테스트 및 보완 | 4.1.1 오류 수정 | 전체 | 완료 | 100% | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 10
| 4.2 발표준비 | 4.2.1 PPT 제작 | 윤상익 | 완료 | 100% | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 3
| 4.3 최종점검 | 4.3.1 시연 준비 | 전체 | 완료 | 100% | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 3
5. 산출물
| 5.1 산출물 제작 | 5.1 산출물 제작 | 전체 | 완료 | 100% | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 3
6. 발표

## 김정필
개인 WBS |  | 프로젝트명 | CampusFlow | [7 empty] | 김희준 |  |  | 이승진
|  | 팀원 | 김희준,윤상익,이혁진,김정필,이승진,박두인,김동현 | [7 empty] | 윤상익 |  |  | 박두인
작성자 | 김정필 | 작성일 | 24.12.12 | [7 empty] | 이혁진 |  |  | 김동현
프로젝트 기간 | 24.12.01 ~ 25.01.31 | 최종 수정일 | 24.12.13 | [7 empty] | 김정필 |  |  | 공통
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | M | 12월 | [29 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월
[9 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W |  |  |  |  | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  |  | 1W
[9 empty] | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 수집 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-07-24 | 2023-08-01 | 7
|  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 5
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 분석 | 공통 | 완료 | 100% | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 5
1.2 기능 분석
|  | 1.2.1 필요 기능 정의 | 공통 | 완료 | 100% | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2
|  | 1.2.2 기능정의서 작성 |  | 완료 | 100% | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 4
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 설계 분담 | 공통 | 완료 | 100% | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2
|  | 2.1.2 ERD 작성 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 4
|  | 2.1.3 데이터베이스 설계 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 화면 설계 | 공통 | 준비중 | 0% | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 5
|  | 3.1.1.1 로그인 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2
|  | 3.1.1.2 메인 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 3
|  | 3.1.1.3 학생 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 3
|  | 3.1.1.4 교수 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 3
|  | 3.1.1.5 관리자 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 3
3.2 개발
|  | 3.2.11 강의 관리 | 김정필
3.2.11.1 강의 계획서 관리
|  | 3.2.11.1.1 강의 계획서 등록 및 수정 (교수) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 3
|  | 3.2.11.1.2 강의 계획서 PDF 출력 및 다운로드 (교수) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2
3.2.11.3 강좌 개설 관리
|  | 3.2.11.3.1 강좌 개설 신청 및 상태 확인 (교수) |  | 준비중 | 0% | 2024-12-30 | 2025-01-01 | 3
|  | 3.2.11.3.2 강의실 배정 및 수강 인원 설정 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2
|  | 3.2.14 과제 관리 | 김정필
3.2.14.1 과제 등록 및 관리
|  | 3.2.14.1.1 과제 등록 및 마감 기한 설정 (교수) |  | 준비 중 | 0% | 2025-01-13 | 2025-01-14(월) | 2
|  | 3.2.14.1.2 제출된 과제 평가 및 점수 입력 (교수) |  | 준비 중 | 0% | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 3
3.2.14.2 과제 제출 및 수정
|  | 3.2.14.2.1 과제 파일 업로드 (학생) |  | 준비 중 | 0% | 2025-01-20 | 2025-01-22(월) | 3
|  | 3.2.14.2.2 제출 상태 확인 (학생) |  | 준비 중 | 0% | 2025-01-22(월) | 2025-01-23(월) | 2
4. 테스트
| 4.1 테스트 및 보완 | 4.1.1 오류 수정 | 전체 | 완료 | 100% | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 10
| 4.3 최종점검 | 4.3.1 시연 준비 | 전체 | 완료 | 100% | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 3
5. 산출물
| 5.1 산출물 제작 | 5.1 산출물 제작 | 전체 | 완료 | 100% | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 3
6. 발표

## 박두인
개인 WBS |  | 프로젝트명 | CampusFlow | [7 empty] | 김희준 |  |  | 이승진
|  | 팀원 | 김희준,윤상익,이혁진,김정필,이승진,박두인,김동현 | [7 empty] | 윤상익 |  |  | 박두인
작성자 | 박두인 | 작성일 | 24.12.12 | [7 empty] | 이혁진 |  |  | 김동현
프로젝트 기간 | 24.12.01 ~ 25.01.31 | 최종 수정일 | 24.12.13 | [7 empty] | 김정필 |  |  | 공통
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | M | 12월 | [29 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월
[9 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W |  |  |  |  | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  |  | 1W
[9 empty] | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 수집 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-07-24 | 2023-08-01 | 7
|  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 5
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 분석 | 공통 | 완료 | 100% | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 5
1.2 기능 분석
|  | 1.2.1 필요 기능 정의 | 공통 | 완료 | 100% | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2
|  | 1.2.2 기능정의서 작성 |  | 완료 | 100% | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 4
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 설계 분담 | 공통 | 완료 | 100% | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2
|  | 2.1.2 ERD 작성 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 4
|  | 2.1.3 데이터베이스 설계 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 화면 설계 | 공통 | 준비중 | 0% | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 5
|  | 3.1.1.1 로그인 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2
|  | 3.1.1.2 메인 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 3
|  | 3.1.1.3 학생 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 3
|  | 3.1.1.4 교수 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 3
|  | 3.1.1.5 관리자 |  | 준비중 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 3
3.2 개발
|  | 3.2.11 강의 관리 | 박두인
3.2.11.2 평가 관리
|  | 3.2.11.2.1 진단 평가 작성 및 제출 (학생) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2
|  | 3.2.11.2.2 진단 평가 양식 관리 (관리자) |  | 준비중 | 0% | 2024-12-30 | 2025-01-01 | 3
3.2.11.2.3 진단 평가 결과 분석 (교수)
|  | 3.2.11.2.3.1 진단 평가 점수 통계 및 분석 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 3
|  | 3.2.11.2.3.2 피드백 제공 |  | 준비중 | 0% | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2
3.2.11.2.4 강의 평가 작성 (학생)
|  | 3.2.11.2.4.1 평가 항목 선택 및 점수 입력 (학생) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2
|  | 3.2.11.2.4.2 강의 평가 익명성 보장 (학생) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2
|  | 3.2.11.2.4.3 강의 평가 제출 여부 확인 (학생) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 1
|  | 3.2.11.2.5 강의 평가 설문 수집 및 점수 확인 (교수) |  | 준비중 | 0% | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 1
4. 테스트
| 4.1 테스트 및 보완 | 4.1.1 오류 수정 | 전체 | 완료 | 100% | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 10
| 4.3 최종점검 | 4.3.1 시연 준비 | 전체 | 완료 | 100% | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 3
5. 산출물
| 5.1 산출물 제작 | 5.1 산출물 제작 | 전체 | 완료 | 100% | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 3
6. 발표